## 시트1
To Do |  | 7월 |  |  | 8월
|  | 1주차 (7/10~7/16) | 2주차 (7/17~7/23) | 3주차 (7/24~7/30) | 4주차 (7/31~8/6) | 5주차 (8/7~8/13) | 6주차 (8/14~8/20)
기획 / 설계 | 아이디어 회의/픽스
컨벤션 정하기
스크럼 회의 포맷 작성
플로우 차트 작성
노션 페이지 정리
기능 명세서 작성
와이어프레임 완성
API 명세서
ERD 작성
개인 공부 | [FE] React 공부
[BE] SpringBoot 공부
[BE] Spring Security, JWT, JPA 공부
[전체] WebRTC 공부
[FE] 목업 완성 (와이어프레임, 프로토타입)
[FE] 메인 페이지 - 가입한 아티스트, 입점한 아티스트 목록, 검색, 알림
[BE] DB 구축
[BE] 메인 페이지 - 아티스트 목록 (입점, 가입)
[BE] 아티스트 검색 기능
[BE] 회원가입 / 로그인 / 로그아웃, 아이디 비번 찾기 기능 구현
[BE] 팬 피드 - 작성, 조회, 수정, 삭제 기능 구현, 좋아요
[BE] 아티스트 피드 - 작성, 조회, 수정, 삭제 기능 구현, 좋아요
[BE] 필터 - 아티스트 별 포스트, 정렬, 기간 정렬
[BE] 공지사항 - 작성, 조회, 수정, 삭제 기능 구현
[BE] 댓글, 대댓글 기능 구현
[BE] 마이 페이지 구현 - 홈 화면, 개인정보 수정, 북마크 기능
[BE] 알림 기능
[FE] 메인페이지 - 회원가입 / 로그인 / 아이디 비번 찾기
[FE] 마이페이지 - 마이페이지 홈, 개인정보 수정, 북마크 페이지
[FE] 팬 피드 - 작성, 조회, 수정, 삭제 페이지
[FE] 아티스트 피드 - 작성, 조회, 수정, 삭제 페이지
[FE] 필터 기능 - 아티스트 별 포스트, 정렬, 기간 정렬
[FE] 공지사항 - 작성, 조회, 수정, 삭제 화면 만들기
[FE] 멤버십 전용 페이지 - 목록, 상세보기
[BE] 영통 팬싸 기능 구현 - WebRTC
[BE] 멤버십 결제 기능 구현
[BE] 멤버십 전용 컨텐츠 - 작성, 조회, 수정, 삭제 기능 구현
[BE] 공방 신청 - 단순 신청 (트래픽 신경 x)
[BE] shop 구현 - 물품 구매, 상세보기, 장바구니 기능 + 소속사에서 물건 등록, 삭제
[연결] 메인페이지, 회원가입, 로그인, 아티스트 채널 목록, 마이페이지, 팬 피드, 아티스트 피드, 공지사항 FE, BE 연결
[FE] 영통 팬싸 화면 - 목록화면, 팬싸 시청 화면, 켜기버튼
[FE] 공방 목록, 생성, 신청 화면 (트래픽)
[FE] 온콘, 라이브 페이지 구현 - 목록, 시청화면, 라이브/온콘 켜기, 채팅
[FE] shop - 상품 목록, 업로드, 조회, 수정, 삭제, 구매 화면, 장바구니
[BE] 라이브, 온콘 WebRTC 구현
[BE] 라이브, 온콘 채팅 기능 구현
[BE] 회원관리 - 전체 / 단일 회원 조회, 회원 권한 부여, 경고 및 정지
[BE] 관리자 - 채널 추가
[연결] 영통 팬싸, 멤버십 결제, 멤버십 전용 페이지, 공방 신청, shop FE, BE 연결
[FE] 마이페이지 - 내가 작성한 포스트, 댓글
[FE] 회원 관리 - 전체/단일 회원 조회, 회원 권한 부여, 경고 및 정지 화면
[FE] 아이디 저장, 자동 로그인, SNS 로그인 연동
[FE] 관리자 - 채널 추가 화면
[BE] 아이디 저장, 자동로그인, SNS 로그인 기능
[BE] 마이페이지 - 내가 작성한 포스트, 댓글
[연결] 라이브, 온콘, 관리자 FE, BE 연결
아마존 서버 배포